山东省中医药科技项目结题说明

一、结题范围

省卫健委组织立项的、已完成项目任务书约定的研究内容和考核指标，需要在规定时限内办理结题的山东省中医药科技项目。

二、结题要求

提交结题申请的项目须达到以下要求：

（一）完成项目合同书约定的研究内容及考核指标；

（二）项目承担单位、主管部门审核通过；

（三）在规定时限内提交结题报告。

存在下列情况之一者，不予办理结题：

（一）研究过程或结果违背科研诚信和医学伦理规范的；

（二）完成任务不到 85%的；

（三）提供的资料、数据不真实的；

（四）擅自变更考核目标、研究内容的；

（五）存在知识产权纠纷的；

（六）项目延期一年仍未完成任务，事先未得到审批的；

（七）经费使用中存在严重问题的。

三、结题材料

结题材料包括以下内容：

（一）项目结题申请书（附件2）；

（二）项目变更申请表（附件3；根据项目实际情况确定是否提供；如有人员变更，一般不超过3人/次，如无特殊原因，原则上前3位人员不允许变动）；

（三）研究工作报告（概述项目实施过程、取得的主要成果、创新点及不足等）；

（四）研究技术报告（包括中文摘要、关键词、研究背景、研究方法、结果与分析、主要结论/讨论、参考文献、附录等）；

（五）实验动物合格证明（根据项目实际情况确定是否提供）；

（六）研究成果，包括：发表论文、出版著作、授权专利、新药证书等（复印件）；

（七）项目任务书（复印件）；

（八）医学伦理证明或知情同意书等其他辅证材料；

四、结题程序

（一）提交结题材料。结题材料（1份，左侧装订，胶装）、结题证书（附件4，6份，普装）及形式自查表（附件5, 1份），于2022年12月30日前汇总报送科研处科技计划管理科（办公楼422室），同时将山东省中医药科技项目结题汇总表（附件 6）电子版发送至邮箱jhk@wfmc.edu.cn。

（二）结题审核。省卫健委组织对申请结题的项目进行审核。符合结题要求的，予以结题，并进行公布。不符合结题要求的，退回修改完善后，重新提交。

（三）延期结题。确需延期结题的项目，说明延期原因及时间，经科研处审核后报省卫健委审批，延期时间原则上不超过一年。

五、加强科研诚信建设

项目负责人应按照国家卫生健康委等部门印发的《医学科研诚信和相关行为规范》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》等相关规定，履行诚信承诺，如期完成合同书规定的各项任务。项目承担单位要加强科研诚信评价体系建设和科研诚信教育，严格落实科研诚信管理主体责任，在项目结题过程中对科研诚信、医学伦理、履约情况等方面进行严格管理。主管部门要对结题申请材料进行严格审核把关，确保结题质量。