**2020年度国家自然科学基金项目(简称国基金)申报工作时间安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时 间** | **工作任务、要点** | **牵头、责任单位** |
| 2019年9月9-20日 | 各院系组织召开2019年国基金反馈总结会，总结本年度申报情况，认真分析评审专家反馈意见，拟制定下一步项目论证方案。同时，将**反馈总结分析报告**报送科研处。 | 各院系、申请人 |
| 2019年9月23-27日 | 各院系报送**2020年青年科学基金项目拟申报信息**。 | 科研处、各院系 |
| 2019年9月29日 | 组织召开2019年国基金总结分析与2020年申报工作会。 | 科研处、各院系负责人 |
| 2019年10月10-11日 | 组织青年科学基金项目汇报会。 | 科研处、申请人 |
| 2019年10月11日 | 各院系制定详细的**四次申请书论证方案及时间安排，**并报送科研处。 | 科研处、各院系 |
| 2019年10月14-18日 | 各院系组织召开2020年国基金申报工作会议，安排具体论证事宜，确保申报数量。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年10月21-31日 | 各院系邀请校内外同行专家对申请书集中进行**第一次现场论证**评阅，10月31日将**拟申报汇总表**和**申请书初稿**报送科研处。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年11月1-29日 | 1、申请人根据第一次论证的专家反馈意见修改申请书。2、各院系邀请国基金盲评专家来校进行**第二次现场论证**评阅，11月29日将**专家评审意见汇总表**报送科研处。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年12月2-27日 | 1、申请人根据第二次论证的专家反馈意见修改申请书。2、各院系邀请国基金会评专家来校进行**第三次针对性现场论证**评阅，12月27日将**专家评审意见汇总表**报送科研处。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年12月23日 | 各院系完成系统内申请人账户创建，所有申请人的电子邮箱一律使用校内邮箱（xxx@wfmc.edu.cn）。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2020年1月1-17日 | 1、各院系邀请国基金会评专家来校进行**第四次针对性现场论证**评阅。2、科研处根据2020年申报指南，举办政策解读专项报告会。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2020年1月20日-3月27日 | 1、项目负责人联系专家反复修改申请书，重点提升申请书质量。3月27日前，申请人完成系统内填报。2、**我校人员（包括研究生）参与外单位项目的**，请于3月27日前将申请书正文之前部分信息（纸质材料）、合作单位盖章页提交至科研处，并完成合作单位盖章。3、**我校人员项目有外单位（除直属和非直属医院）人员参与的**，请于3月27前务必完成合作单位盖章。4、科研处督促在研项目负责人填写进展报告并完成审核，组织结题项目负责人撰写结题报告并完成审核。 | 科研处、申请人 |
| 2020年3月30日 | 组织申请书形式审查培训会，各院系选派1-2名教师参加。 | 科研处、各院系 |
| 2020年3月31日 | 申请人打印**1份草稿版申请书**（面上项目、青年科学基金、重点项目）并报送至各院系教研办，由各院系完成申请书的初次形式审查。 | 各院系、申请人 |
| 2020年4月1-3日 | 1、组织**第一轮形式审查**。各院系教研办将**申请书草稿版**（正式提交前版本，）报送科研处，并初步确定申报清单。2、落实需要电子化的纸质材料及作为附件报送的纸质材料。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2020年4月6-7日 | 申请人根据项目实际需要选填**医学伦理审查表**、**实验动物伦理审查表**或**生物安全保障承诺书（各一式两份），**各院系教研办收集并完成院系盖章，再报送科研处，经学校伦理学委员会论证后盖章。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2020年4月8-10日 | 1、组织**第二轮形式审查**。申请人确保所有材料准确无误后系统提交申请书，打印1份与系统内编号一致的**申请书正式版**（无需装订，长尾夹夹好）和1份**形式审查表原件**，申请人**亲笔签字后**报送至科研处。2、系统提交截止时间：**4月10日下午5点整**。 | 科研处、申请人 |
| 2020年4月11-12日 | 个别问题项目单独反馈修改。 | 科研处、申请人 |
| 2020年4月13-14日 | 1、系统内确认最终电子版申请书，逐项审核。2、完成**依托单位科研诚信承诺书、单位公函、申请项目清单**等纸质材料打印。 | 科研处 |
| 2020年4月15-20日 | 完成依托单位的申请材料盖章并上报，完成2020年度国家自然科学基金项目申报工作。 | 科研处 |