2019年度国家自然科学基金项目申报时间安排

| 时间 | 工作任务、要点 | 牵头、责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 2018年9月 | 2019年申报工作启动会。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2018年9-10月 | 各院系总结本年度申报情况，组织相关人员集中学习反馈意见，准备新的申请书。 | 各院系、申请人 |
| 2018年10-11月 | 各院系对拟申报项目进行初步汇总，组织同行专家对申请书进行第一次论证评阅。同时将论证方案和拟申报汇总表报送科研处。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2018年11-12月 | 申请人根据前期反馈意见修改申请书。督促在研项目负责人填写进展报告，结题项目负责人组织撰写结题报告。 各院系有针对性地对申请书进行第二轮集中论证。 科研处进行政策解读。组织相关专家进行学术讲座、学术指导等。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年1月15日前 | 各院系完成系统内申请人账户创建。 科研处根据新的基金申报精神，举办专项报告会进行政策解读。 完成在研项目进展报告审核。结题项目完成财务决算表。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年1月25日前 | 申请人完成系统内填报。在此期间项目负责人联系专家反复提升。 | 各院系、申请人 |
| 2019年2月25-28日 | 收集伦理委员会审查报告（一式两份），完成审查报告盖章。 落实我校作为合作单位并需要盖章的项目。参与外单位的项目提交材料，2月28前务必完成合作单位盖章。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年2月28日-3月3日 | 科研处完成进行第一轮形式审查。初步确定申报清单。落实需要电子化的纸质材料及作为附件报送的纸质材料。申请人打印并报送纸质版申请书一份（包括面上项目和青年项目）。 | 科研处、各院系、申请人 |
| 2019年3月4-8日 | 第二轮形式审查。附件材料、人员查重、协作单位盖章、参与人员亲笔签字等（3月4日前务必完成）。 | 科研处、各院系申请人 |
| 2019年3月11-13日 | 收集相关材料最终版并上报最终稿。打印与系统内编号一致的纸质版申请书两份（不需装订），形式审查表一份。确保所有材料准确无误并本人亲笔签字。 | 科研处、申请人 |
| 2019年3月11-12日 | 材料统一装订。有问题的项目反馈修改。 | 科研处、申请人 |
| 2019年3月13-14日 | 个别有问题的项目反馈修改。最后截止时间3月14日。下午5点关闭系统。 | 科研处、申请人 |
| 2019年3月15-16日 | 最终材料准备。系统内确认电子版，审核版本。最后一轮核查。 完成公函、清单打印。学校统一盖章。 | 科研处 |
| 2019年3月17-20日 | 上报纸质材料。完成2019年度国家自然科学基金项目申报工作。 | 科研处 |